ANEXO I  -  PROJETO BÁSICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, OPERAÇÃO E REMEDIAÇÃO DO VAZADOURO; COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, TRITURAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE; E DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS PLUVIAIS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES.

VALOR ESTIMADO: R$ 11.127.944,28 (ONZE MILHÕES, CENTO E VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS: O Município de Saquarema está localizado na Região dos Lagos no Estado do Rio de Janeiro, no litoral nordeste. Atualmente dispõe seus resíduos em vazadouro em Bacaxá nas coordenadas 22°52'21.74"S e 42°28'52.82"O. Sua produção de resíduos domiciliares é estimada em aproximadamente de 1.755,60 toneladas mensais em média.

DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços deverão ser executados em estrita conformidade com as normas técnicas Municipais, Estaduais e Federais e demais elementos técnicos relacionados neste Projeto Básico, compreendendo:

1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS:

1.A- DOMICILIAR

É considerado coleta domiciliar, a coleta dos Resíduos Sólidos provenientes de imóveis em geral, de estabelecimentos comerciais, industriais, públicos e de prestações de serviços, cujos volumes produzidos por cada unidade geradora sejam compatíveis com os recipientes adotados de até 100 litros.

A CONTRATADA disporá de ampla gestão no planejamento e execução dos serviços, compreendido o estabelecimento de itinerários, horários e alocação de equipamentos e de pessoal necessários de forma à tornar mais eficientes os serviços prestados.

A operacionalização será alternada, a ser efetuada porta-a-porta, dos dois lados das vias e logradouros públicos, em todas as vias públicas oficiais e abertas à circulação do veículo coletor.

É vetado trafegar em contramão realizando coleta (exceto em casos de estrema urgência) podendo ser justificável.

É vedado transferir o conteúdo de um recipiente para outro ou atirá-lo tanto para cima da caçamba, de um ajudante para o outro, como de volta ao passeio.

Todas as operações deverão ser executadas com o mínimo de ruído sob pena de ser enquadrado na Lei nº 9605/98 - Lei de Crimes Ambientais, e sem danificar o recipiente.

Independentemente da organização dada pela CONTRATADA, os serviços obrigatoriamente compreenderão toda a área urbana do Município.

Em vias em que não seja possível o tráfego dos caminhões compactadores, deverá à CONTRATADA criar sistemas alternativos de coleta, de forma a executar com eficiência os serviços. Tais sistemas deverão ser realizados através de caminhões basculantes. Caso ainda persista algum local sem a devida abrangência deste serviço, a CONTRATADA deverá dispor de alguma solução adequada a ser aprovada pelo órgão fiscalizador.

A equipe padrão para execução da coleta e o transporte do resíduo domiciliar será constituída de 01 (um) motorista e 03 (três) garis coletores, em caminhões compactadores, equipados com as ferramentas e equipamentos de segurança adequados podendo a CONTRATADA utilizar equipe com composição diferente do padrão, desde que não afete a qualidade dos serviços prestados. Enquanto nos caminhões basculantes a equipe padrão deverá ser composta por 01 (um) motorista e 02 (dois) serventes.

A equipe deverá coletar e transportar os recipientes com cuidados para não danificá-los, quando do uso do saco plástico, evitar o rompimento dos mesmos e o espalhamento de lixo nas vias, que quando expostos, por queda na coleta, serão varridos e recolhidos de imediato, pela própria equipe.

A empresa a ser CONTRATADA deverá manter pessoal necessário e capacitado, com o fim de coordenação/operacionalização dos serviços de aterro dos resíduos.

No caso de quebra do equipamento coletor ou do aumento temporário da quantidade de resíduos, é permitida a utilização de caminhão dotado de caçamba basculante, com capacidade compatível com a do equipamento coletor.

Quantitativos

Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares

| Dias de Trabalho no mês | 26 |
| --- | --- |
| Quantidade média de Resíduos (Ton/Mês) | 1.755,60 |

1.B – VAZADOURO

1.B.1 - FORMA DE APRESENTAÇÃO: As atividades de remediação deverão ser executado considerando as normas e orientações técnicas definidas nas Normas Brasileiras - NBR, assim como todas as demais normas legais e orientações técnicas em vigor de forma a serem aptos de licenciamento ambiental pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA.

1.B.2 - REMEDIAÇÃO DE VAZADOURO

Os serviços e obras a serem executados, visando a remediação do vazadouro, obedecerão ao Projeto de Remediação elaborado que consiste, basicamente, nas diretrizes relacionadas ora, a seguir.

A - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA IMPACTADA.

- Levantamentos técnicos.

Deverão ser realizados o levantamento topográfico plani-altimétrico, 1:2.000 e demais escalas que se façam necessárias para acompanhamento da implantação do projeto.

Deverão ser realizadas sondagens, por penetração a SPT (Standard Penetration Test), com os ensaios de permeabilidade, caracterização do solo natural e indicação do nível d’água do lençol freático.

B - Remediação do Vazadouro.

1.B.3 - CARACTERÍSTICAS DA ÁREA

No que se refere á área de ocupação pelo lixo, a topografia mostrou as seguintes características:

- Perímetro total do terreno: 1.086,11 m;

- Área total do terreno: 47.939,71 m²;

- Áreas a serem remediadas: 44.498,85m², considerando a cota da base 22m, com altura média de talude variando entre 5 e 6 metros, representando um volume de resíduos sólidos de 167.548  m³, considerando os volumes mensais estimados.

- Área do sistema de tratamento de efluentes líquidos percolados:  36.807,38m²;

### 1.B.4 - PROPOSIÇÕES DE INTERVENÇÕES

Apresenta-se a seguir as medidas a serem implantadas objetivando a fase de transição entre a operação do atual Vazadouro, bem como as ações integrantes do projeto de remediação da área degradada:

- Fechamento da área remediada com cerca de moirões de madeira/concreto e implantação de um cinturão verde no trecho de entrada;

- Instalação de balança, guarita para segurança, fiscalização e controle de veículos, equipamentos e pedestres;

- Conformação dos platôs e taludes do atual vazadouro;

- Implantação de um sistema de drenagem de águas pluviais visando minimizar os fluxos de água no interior da massa aterrada;

- Instalação de poços de monitoramento de águas subterrâneas;

- Implantação do sistema de drenagem de gás e chorume, da área a ser remediada,

- Implantação do sistema de drenagem para coleta dos efluentes líquidos percolados (chorume) com sistema de queima de gases nos dois sistemas, ou seja, na massa atual de lixo atual e outro a ser implantado  nas novas células de lixo;

- Implantação de sistema de coleta e transporte de percolados contornando o maciço de lixo;

- Implantação de células para recebimento do lixo novo, onde serão implantados sistemas de drenagem de gás e chorume a ser enviado para o sistema geral de coleta e tratamento de efluentes e queima de gás;

- Instalação de um sistema de monitoramento do maciço com placas de recalque e marcos superficiais;

- Simultaneamente estarão sendo realizados:

- - Recobrimento diário dos resíduos sólidos dispostos na atual frente de serviço com argila de bom grau de compactação;

- - Elaboração de um programa de operação assistida do atual vazadouro objetivando a concomitante remediação e operação.

### 1.B.5 - DESCRIÇÃO DAS FASES DA REMEDIAÇÃO

A remediação do vazadouro de lixo de Bacaxá será realizada por etapas, conforme descritas a seguir:

Primeira Etapa – Será executado o cercamento da parte frontal da área com cerca em moirões e arame e fechamento com portão, de forma a controlar a entrada e saída de pessoas veículos. Como unidades de apoio, serão também implantadas balança, escritório,  vestiário e guarita para controle de entrada e saída de veículos e pessoas, bem como o controle do funcionamento da balança.

Segunda Etapa - Será executada, concomitantemente à operação de disposição dos resíduos na área, as atividades de remediação e preparação do maciço para receber as células de resíduos de forma controlada. Para implantação das células será necessário o remanejamento de resíduos para reconformação dos taludes e implantação dos sistemas de drenagem de gás, chorume e águas pluviais no atual maciço de lixo.

Terceira Etapa - execução propriamente dita das células de resíduos, cujos componentes serão discriminados a seguir.

As áreas onde foram identificadas a presença de resíduos s classificadas em três categorias:

- A.R.A. (Área de Remediação de Apoio), área que receberá as ações de remediação e acondicionamento de lixo temporário, mas que não será ocupada pelas células de recebimento de resíduos ao longo do projeto. Essa área possui 6.027,8 m² e será utilizada como acesso as atividades de recuperação e dos veículos para transporte dos resíduos as células.

- A.R.S. (Área de Remediação Secundária), área onde serão implantadas a infraestrutura de apoio, como balança, portaria e o sistema de tratamento de percolados. Nesta área haverá pouca movimentação de resíduos para o processo de remediação. Essa área possui 1.097,29 m².

- A.R.P. (Área de Remediação Principal), esta área será formada pelas células de recebimento de lixo, formada por três fases:

  - Fase 1 - formada pela célula A – com capacidade para 79.612 m³ e vida útil de 2,1 anos;

  - Fase 2 - formada pela célula B – com capacidade para 50.234 m³ e vida útil de 1,2 ano;

  - Fase 3 – formada pela junção das células A e B - proporcionando uma capacidade de 37.702 m³ e vida útil de 1,1 ano.

Após organização das áreas para implantação das células, deverão ser implantadas as drenagens de percolados e de águas pluviais.

A área ARS não será mais utilizada para disposição de resíduos, por encontrar-se próxima a entrada, nela será implantada a portaria e a ampliação da via de acesso principal para evitar o conflito de trânsito de veículos. Parte desta área está previsto para instalação da área de bota espera do material a ser retirado do morro e futura utilização na remediação do aterro.

As áreas ARP e ARA terão seus platôs conformados na cota 35m, com caimento de 2,0% em direção às bermas externas.

A primeira a ser conformada será a ARA, que será preparada para permitir a implantação das intervenções na ARP. Serão executadas obras de remediação em paralelo ao recebimento diário de resíduos.

Na ARA primeiramente deverão ser tomadas medidas para diminuição da presença de água no entorno, com a implantação das drenagens, para seguir com a conformação dos taludes na inclinação determinada (1V:2H) até atingir o primeiro platô de conformação.

Nesta fase, serão implantados os drenos profundos para a captação do chorume e gás e o devido encaminhamento ao sistema de tratamento com geotube.

Implantados os sistemas de drenagem de gás e chorume no maciço de lixo, sistemas de drenagem pluvial e o retaludamento nas bordas, inicia-se a preparação das células que comporão a ARP.  Concomitantemente a esta etapa o aterro estará recebendo lixo para atender a necessidade do município. Este lixo será utilizado na etapa consecutiva.

Na ARP será inicializada uma nova etapa subdividida em 3 fases:

- Fase 1 - construção da célula A para disposição controlada de resíduos. Inicialmente terá a concepção de uma única célula, que receberá uma camada argilosa de impermeabilização (e = 60 cm) será executada com rigoroso controle tecnológico de compactação que garanta um coeficiente de permeabilidade de no mínimo (10-6) cm/s, com detalhes construtivos apresentados em Anexo.

Nessa célula será implantado um sistema de drenagens de percolados e gases, independentes do sistema implantado na ARA. Estes sistemas serão conectados para encaminhamento ao Sistema de Tratamento de Percolados. Na Fase 1 a célula terá as seguintes dimensões e capacidades:

- Capacidade - 76.612  m³

- Vida útil – 2.1 anos;

- Quantidade de camadas - 2 camadas, sendo uma com 5 m e a superior com 4 m;

- Cota final – 47 m.

- Fase 2 – inicia-se após o fim da vida útil da fase 1. A célula B terá as mesmas características da célula A, mas com desenho e capacidade diferentes, conforme abaixo:

- Capacidade - 50.234 m³

- Vida útil – 1.2 anos;

- Quantidade de camadas - 2 camadas, sendo uma com 5 m e a superior com 4 m;

- Cota final – 47 m.

- Fase 3 – Esta fase será composta pela junção dos maciços da célula A com a célula B, possuindo as seguintes características:

- Capacidade - 37.702 m³

- Vida útil – 1.1 anos;

- Quantidade de camadas - 2 camadas, sendo uma com 5 m e a superior com 4 m;

- Cota final – 47 m.

### 1.B.6 - REDES EXTERNAS, ACESSOS E INSTALAÇÕES DE APOIO

#### - Redes Externas

No que se refere à iluminação externa do aterro sanitário, está previsto implantação de posteamento ao longo do acesso (espaçados em 25,00m), posicionados sempre de modo a iluminar as áreas onde há a das instalações da infraestrutura. Esta rede será em postes de concreto, com seção circular, altura de 7,00m e carga nominal horizontal no topo de 100kg.

Caso ocorra operação noturna no local, deverá ser previsto a aquisição de um conjunto de gerador/iluminação móvel, Lactar ou similar de 25,0KVA.

#### - Acesso Interno

O projeto contempla a implantação de acesso interno projetado em pista única, iniciando-se a partir do acesso principal (guarita), que atenderá a toda a área, acessando o escritório, sistema de tratamento de efluentes líquidos percolados e às frentes de serviço em funcionamento, com extensão de 170 m.

A via de acesso será executada em revestimento de cascalho, brita corrida ou mesmo entulho “limpo” de obras, a ser recebido em volume especificamente para este fim, em pista única, com duplo sentido de tráfego, largura de 7,00 m, inclinação transversal de 2% do eixo em direção aos bordos, dotado de sistema de drenagem de águas pluviais nos dois lados da via.

A inclinação longitudinal das vias internas é variável, de acordo com o projeto vertical, variando de 2- 6%, que não causarão qualquer problema ao tráfego de veículos ou ao sistema de drenagem de águas pluviais.

#### 1.B.7 - INSTALAÇÕES DE APOIO

Deverá ser instalado unidades de apoio em edificações a serem construídas:

- Guarita, a ser instalada para controle de entrada e saída de veículos e pessoas, bem como do funcionamento da balança;

- Balança, administração, refeitório área destinada aos banheiros e Vestiário;

##### - Guarita

A guarita terá a função de controlar a entrada e saída de veículos e pedestres através de 02 (dois) portões independentes que deverão permanecer sempre fechados, sendo abertos pelo vigilante, somente para a entrada e saída de pedestres e veículos autorizados, bem como, controlar o fluxo de resíduos sólidos. Será constituída de 01 (uma) sala para o controle de entrada e 01 (um) sanitário. Tendo como utilidades:

- Energia elétrica e telefone;

- Extintor de incêndio: extintor de gás carbônico ou pó químico (4,0 ou 6,0kg);

- Abastecimento de água fornecido através de caminhão pipa;

- Esgotamento sanitário: sistema fossa/filtro anaeróbio e sumidouro.

##### - Balança

- Deverá ser instalada uma balança na entrada do empreendimento com capacidade de 60 toneladas.

##### - Prédio da Administração, Vestiários e Refeitório

Deverá ser construído um prédio para a administração, refeitório e vestiário. Terão como utilidades:

- Energia elétrica e telefone (este apenas para a administração);

- Extintor de incêndio: extintor de gás carbônico ou pó químico (4,0 ou 6,0kg);

- Abastecimento de água fornecido por caminhão pipa, com a possibilidade de construir-se um castelo d’água no local, com caixa d’água com capacidade de 10.000 litros;

- Esgotamento sanitário: sistema fossa/filtro anaeróbio e sumidouro, com capacidade de 1000 l/dia.

As edificações terão o seguinte padrão para reforma:

- Alvenaria – tijolo cerâmico com paredes em meia vez;

- Estrutura – concreto armado;

- Emboço em argamassa de cimento e areia;

- Esquadrias de madeira para portas e janelas;

- Forro em PVC;

- Revestimento – cerâmica branca;

- Pintura – tintas PVA, acrílica e esmalte;

- Piso externo - cimentado;

- Cobertura – estrutura em madeira e telhas cerâmicas;

- Instalação hidráulica - tubulações embutidas e louças brancas;

- Instalação elétrica - tomadas, interruptores, condutores e quadro de luz aparentes;

- Instalação sanitária – tubulações embutidas em PVC e louças brancas;

- Fossa/Filtro em concreto e sumidouro.

## 1.B.8 - CÁLCULO DA VIDA ÚTIL

Para o cálculo da vida útil do aterro, foi adotada a capacidade média de recebimento diário de resíduos de 92 toneladas.

É previsto uma projeção de crescimento do maciço até a cota 47,00m, desde que, conforme o crescimento do aterro, os resíduos sejam dispostos utilizando a formação de duas células. Adotou-se a cota 33,00m como cota de base para início do cálculo, obtendo-se um volume total estimado de capacidade deste aterro foi de 167.548m³.

Tomando por média uma taxa de utilização de 15% deste volume total como o material de recobrimento diário, tem-se:

- Capacidade volumétrica de resíduos: 150.793,2m ³;

- Capacidade volumétrica de material de recobrimento: 16.754,8m ³.

- Para o cálculo da vida útil, deve-se transformar a capacidade volumétrica em toneladas, cuja taxa é de 0,90t/m³:

- 150.793,2m³ x 0,90t/m³ = 135.713,9  toneladas.

Considerando um total de 26 dias de trabalho por mês e 313 dias úteis em um ano, tem-se:

- 135.713,9 toneladas / 91,7 t/dia = 1.479,98 dias;

- 1.479,98 dias / 313 dias em um ano = 4,46 anos.

## 1.B.9 - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇAO SUPERFICIAL

### - Reconformação de Platôs e Taludes

Deverão ser reconformados os platôs e taludes através de compensação de corte e aterro, estipulando-se 22,00m como cota de topo para remediação, respeitando a inclinação mínima dos platôs finais de 1,0% na direção contrária ao morro existente. Serão executadas camadas de aterro de material terroso compactado para a proteção dos taludes de lixo com uma inclinação mínima de 2H:1V, visando proteger e estabilizar a massa de lixo existente.

### - Impermeabilização dos Platôs e Taludes

No platô superior e nos taludes será executada uma camada de solo argiloso de espessura igual a 40 cm com a finalidade de impermeabilizar o plano, inibindo a percolação de água de chuva como também será adicionada uma camada de proteção de terra vegetal com 20 cm de espessura para substrato do plantio de placas de grama do tipo batatais ou similar nos locais onde a operação já estiver encerrada.

Esse sistema de impermeabilização será adotado para todas as áreas finalizadas.

## 1.B.10 - SISTEMA DE DRENAGEM

### - Águas Pluviais – Pé e Topo de Talude (Terreno do vazadouro)

O sistema de drenagem superficial nas áreas em remediação visa o desvio das águas superficiais “limpas”, encaminhando-as ao talvegue natural de drenagem do entorno, minimizando o processo de infiltração destas águas na massa de resíduos sólidos aterrada. Estas intervenções reduzem a vazão de chorume a ser tratada, propiciando a implementação de sistemas de tratamento de efluentes líquidos percolados de menor capacidade. Esse sistema será implantado tanto na ARA como na ARP, onde serão implantadas as células de resíduos.

No presente caso, será necessário a realização do nivelamento da massa atual de lixo  de forma a direcionar as águas pluviais para os sistemas de drenagem a serem implantados, já que não existem drenagens na área. Está prevista a construção de um dreno de periferia para coletar as águas “limpas” e direcioná-las ao rio Areia.

O sistema de drenagem superficial contempla:

- - Canaletas tipo meia calha, diâmetro 400mm, instaladas nos pés dos taludes, com o objetivo de captar as águas pluviais;

- - Caixas de coleta e passagem a cada mudança de direção, com espaçamento máximo de 50,00m: serão utilizadas para a captação das águas das meias calhas drenantes, com dimensões de 1,00m x 1,00m x 1,40m

- - Dispositivos de saída das caixas de passagem, tubulação extravasora: tubos de concreto com diâmetro de 400mm, que irão conduzir os efluentes até ao talvegue preferencial de escoamento superficial (rio Areia).

Os desenhos referentes ao sistema de drenagem de águas pluviais encontram-se ilustrados no Anexo.

### 1.B.11 - EFLUENTES LÍQUIDOS PERCOLADOS – DRENAGEM

Para o dimensionamento dos sistemas de drenagem, coleta e tratamento de efluentes líquidos percolados considerou-se os dados de caracterização preliminar de chorume, bem como os dados pluviométricos da região. No presente caso, definiu-se a implantação de um sistema, a saber:

- - Sistema com cotas variando de 22,00m a 37,00m: drenagem de efluentes líquidos percolados das áreas a serem remediadas – drenos de pé de taludes com brita e tubos drenantes.

Apresenta-se a seguir os parâmetros inerentes ao sistema proposto.

#### - Vazão de Chorume

Para o dimensionamento do sistema de drenagem de efluentes percolados se fez necessário uma análise dos dados climatológicos da região, onde obteve-se uma estimativa de geração de chorume de 52,99m³/dia = 2,21m³/h.

No presente caso, o sistema de drenagem e coleta de efluentes líquidos percolados contempla a implantação de redes de drenos, considerando um dreno principal e drenos secundários direcionados aqueles instalados na base dos taludes das áreas a serem remediadas, ou seja, no maciço atual. A concepção do sistema baseia-se na instalação de drenos horizontais para captação de chorume, conduzindo-o por gravidade até um tanque de acumulação geral e deste ao sistema de tratamento de efluentes líquidos percolados. Estes drenos acompanharão todo o pé dos taludes das áreas aterradas.

#### No trecho de saída das células A e B e da fase 3 da ARP, a drenagem do chorume será conduzida através de tubulações flexível de 400 mm em PEAD até uma caixa de passagem,  onde encontrará com o sistema de drenagem de percolado da ARA e encaminhados para o Sistema de Tratamento de Chorume - STC.

#### - Método Construtivo

Esta rede de drenagem principal e secundária de efluentes líquidos percolados (chorume) será a ser implantado na ARA na 2ª etapa da remediação, será construído utilizando-se o braço da escavadeira, alcançando em média 6 metros de profundidade, formando uma seção retangular 1,20 metros de largura, preenchido com brita nº 3 e pedra de mão, revestido com geotêxtil não tecido, com declividade mínima de 1%, conforme já descrito acima e representado na figura 1 abaixo, onde serão instalados ainda os drenos verticais para instalação dos queimadores de gás.

Este sistema será interligado ao dreno que acompanhará todo o pé dos taludes de base, que será executado em seção retangular (0,80m x 2,00m), preenchido com brita n.º 3 e pedra de mão, revestido com geotextil não tecido, com declividade mínima de 1,0% no sentido longitudinal (Figura 2).

Nas mudanças de direção das tubulações de interligação serão instaladas caixas de passagem com medidas de 0,60m x 0,60m e altura de 0,80m que fará a ligação entre os drenos e o tanque de acumulação geral. Esta ligação ao sistema de tratamento serão por meio de tubulação sem furos de PEAD com diâmetro nominal de 230mm, assim como as ligações entre as caixas. Ressalta-se que a ligação destes drenos com o tanque de acumulação geral e caixas de passagem se farão através de conexões seladas.

Figura 1 – Exemplos de sistemas de drenagem de percolados em áreas de Vazadouro de lixo em remediação.

Figura 2: Detalhe do dreno de pé do talude.

1.B.12 - BARREIRA HIDRÁULICA – DRENAGEM DO ENTORNO

Visando interromper o fluxo subterrâneo de efluentes líquidos percolados existentes na massa de lixo atual, que segue em direção ao rio Areia, será executada, apenas nos taludes da etapa de remediação, uma barreira hidráulica com as seguintes características:

- Seção retangular de 0,60m x 0,80m e extensão de 333,30m;

- Volume de escavação: 159,98m3;

- Impermeabilizada com argila compactada, representando uma área de 733,26m2;

- Volume de reaterro (altura de 0,40m sobre a manta): 79,9m3;

- Execução de uma rede de dreno para permitir a drenagem de efluentes líquidos que percolem, sendo executado em seção retangular (0,50m x 0,80m), preenchido com brita nº3 e pedra de mão, com declividade mínima de 1,0% no sentido longitudinal. O tubo será do tipo dreno espraiado, corrugado, flexível, em PEAD, com diâmetro de 6“ e vazão mínima de 19,00 l/s.”. Estima-se uma extensão de 586,6m;

## 1.B.13 - SISTEMA DE DRENAGEM E QUEIMA DE GASES

### - Descrição do Sistema

Como o processo é contínuo e de longo prazo se faz necessária à implantação de sistema de drenagem de gases, para que não ocorram pressões internas no maciço de lixo que venham a ocasionar rompimentos ou mesmo recalques diferenciais, comprometendo a estabilidade do aterro e a segurança da operação nas frentes de serviço.

No presente caso, o sistema de drenagem de gases será implantado nas áreas a serem remediadas, que já apresentam o confinamento de um grande volume de matéria orgânica aterrada. O sistema de drenagem de gases será constituído de drenos verticais, com o objetivo de coletar o biogás na massa de resíduos, atravessando todas as camadas do aterro, até atingir a superfície.

O sistema de drenagem de gás será implantado junto com o sistema de drenagem de percolados, conforme figura 3.

Figura 3 – Instalação do sistema de drenagem de gases na fase de remediação a ser realizada na ARA.

No topo dos drenos será implantado um sistema para queima dos gases. Os drenos de gases serão em um número de 14 unidades, com raio de  espaçamento de 50,00m. Vale salientar que a queima de gases será feita manualmente através do sistema supracitado.

Um sistema independente com as mesmas características será implantada nas células de recebimento de resíduos em suas três fases.

### - Dimensionamento e Método Construtivo

Os poços serão executados com tubos perfurados de concreto armado. Os furos deverão apresentar diâmetro mínimo de 1,5cm, espaçados em linhas, a cada 20cm. Em cada linha, o afastamento entre furos será de no máximo 20cm, devendo ainda, em linhas adjacentes, os furos serem desencontradas em metade do espaçamento.

Ao redor dos tubos será disposta uma camada de rachão, com espessura mínima de 30cm, para sua proteção. Para a contenção do rachão, deverá ser instalada uma tela metálica do tipo TELCON Q335 ou similar, a qual terá função meramente construtiva.

No topo dos aterros concluídos, serão instalados tubos galvanizados providos de queimadores na sua extremidade tipo “chapéu chinês” (Figura 4) até a implantação final do sistema de recuperação do biogás.

Figura 4 – Modelo do Sistema de queima de gás.

### - Controle de Geração de Gases

A queima de gases será realizada manualmente, por um funcionário específico, que irá monitorar a queima visualmente pelo “flare”, certificando-se que a chama está constantemente acesa e se os selos hidráulicos estão sem problemas. Eventualmente poderão ser realizadas coletas de gases para avaliar se sua composição percentual está dentro dos níveis esperados. Embora os aterros estejam em ambientes abertos, a queima dos gases é recomendada para evitar a concentração de CH4 e CO2 no ar, pois podem  reduzir o teor normal de oxigênio de 29,99%. Os desenhos referentes à drenagem de gases e seus detalhamentos encontram-se no Anexo.

#### 1.B.14 - DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE CHORUME

- Justificativa do Sistema

Como tecnologia para o tratamento de Chorume e efluentes líquidos foi sugerida a implantação de Sistema Geotextil. O sistema geotextil é composto um saco de geotecido, usado principalmente na geocontenção, tendo inúmeras aplicabilidades, dentre elas, a contenção e desidratação de lodo proveniente de processo de tratamento de efluentes oriundos de diversas fontes geradoras.

A planta baixa do Sistema de Tratamento de Chorume (STC) encontra-se na Figura 5, e detalhe no Anexo. O STC, é  um sistema e não uma estação de tratamento, possuí maior plasticidade em seu desenho, e não requer complexas instalações, já que se orienta a cumprir os limites ambientais segundo indica a Resolução nº357/05 modificada na 396/08 para efluentes líquidos da CONAMA. O Chorume pode ser considerado um liquido de alta carga iônica e elevada concentração de matéria orgânica formando partículas em suspensão que podem ser filtradas sobre uma determinada superfície de Geotextil. Assim, o conceito básico e tirar a água do chorume, e devolver os sólidos retidos para o aterro novamente.

Neste caso, para a filtragem de chorume foi estimado um bag. Após o enchimento, o tubo de Geotextil e aberto, e os sólidos retidos levados para o aterro.

Figura 5: Representação esquemática do Sistema de Tratamento de Chorume (STC) usando tubos de Geotextil. Detalhes da planta em Anexo.

## 1.B.15 - FECHAMENTO DA ÁREA – CERCAMENTO, PORTÃO E SEGURANÇA

### - Fechamento da Área

Para o fechamento do perímetro do atual vazadouro, concebeu-se a execução de uma cerca de arame farpado com mourões em madeira de 0,10m x 0,10 m x 2,00m, espaçados entre si de 2,50m em 2,50m e chumbados no terreno de modo a permanecerem estáveis e firmes. Para uma melhor fixação da cerca deverá ser previsto um estaiamento ao chão dos mourões.

O acesso à área se dará exclusivamente através de dois portões juntos à guarita e balança, sendo um para o acesso de veículos e equipamentos e outro para acesso de pedestres. Os portões serão ambos em perfis de aço, compostos de três folhas e uma folha respectivamente, com as seguintes dimensões: 2,00m de largura x 2,00m de altura cada folha para o controle de veículos e 1,00m de largura x 2,00m de altura para o controle de pedestres.

### 1.B.16 - SEGURANÇA

Como reforço da segurança da área, deverá ser mantidos seguranças, que deverá monitorar a área com controle de acesso e saída do terreno por 24 horas.

### 1.B.17 - EQUIPAMENTOS

- Implantação

| Equipamento | Descrição | Ação |
| --- | --- | --- |
| Trator de esteira (01 equipamentos) | Peso operacional 16t, modelo D6 (Caterpillar) ou similar | Corte, espalhamento e retificação do terreno (base lixo). Compactação da base das células. Uso temporário nesta fase. |
| Escavadeira hidráulica (02 equipamento) | Modelo PC 150 ou similar | Corte e retaludamento dos taludes de lixo, escavação para implantação da drenagem, carregamento de terra para execução de corte e carga, tanto para terraplanagem da infra-estrutura. Uso permanente. |
| Retro/pá carregadeira (01 equipamento) | CAT 416 ou similar | Construção da rede de drenagem pluvial e outros serviços |
| Rolo compactador vibratório autopropulsor (01 equipamento) | Modelo CA25 (Dynapac) ou similar | Compactação da camada de de base das celulas, e na conservação das vias internas. Uso temporário. |
| Caminhão basculante (06 equipamentos) | Capacidade volumétrica mínima de 8 m³ | Transporte de terra. Uso permanente. |
| Caminhão irrigadeira |  | Umedecimento periódico das vias de acesso e da preparação do liner, se necessário, em épocas de estiagem. Uso temporário. |

- Operação

| Equipamento | Descrição | Ação |
| --- | --- | --- |
| Trator de esteira (01 equipamentos) | Peso operacional 16t, modelo D6 (Caterpillar) ou similar | Corte, espalhamento e compactação dos resíduos recebidos. Uso permanente. |
| Escavadeira hidráulica (01 equipamento) | Modelo PC 150 ou similar | Corte e carga de terra para cobertura camada de cobertura do lixo nas células. Uso permanente. |
| Retro/pá carregadeira (01 equipamento) | CAT 416 ou similar | Construção da rede de drenagem pluvial e outros serviços. Uso permanente. |
| Caminhão basculante (02 equipamentos) | Capacidade volumétrica mínima de 8 m³ | Transporte de terra. Uso permanente. |
| Caminhão irrigadeira |  | Umedecimento periódico das vias de acesso e da preparação do liner, se necessário, em épocas de estiagem. Uso temporário. |

De maneira descontinua será utilizada 01 (uma) moto-niveladora.

### 3.16 – EQUIPE

| Mão de obra | Função | Quant. |
| --- | --- | --- |
| Engenheiro responsável | Responsável técnico e coordenação | 01 |
| Encarregado da operação | Encarregado pela frente de operação | 01 |
| Apontador | Orienta o descarregamento nas frentes de operação | 01 |
| Auxiliar de serviços gerais | Limpeza, auxiliar nas obras civis, drenagens, manutenção geral. | 04 |
| Balanceiro | Responsável pela operação da balança | 01 |
| Secretária | Responsável atividades administrativas | 01 |
| Auxiliar de escritório | Apoio as atividades administrativas | 01 |
| Recursos Humanos | Gestão de pessoal, folha de pagamento etc. | 01 |
| Operador máquinas | Operar de escavadeira retro escavadeira | 01 |
| Operador de trator | Operar o trator de esteira | 01 |
| Operador do STC | Operar a estação de tratamento | 02 |
| Motorista | Movimentação de terra | 02 |
| Porteiro | Controlar entrada e saída de caminhões | 01 |
| Vigia | Segurança do empreendimento | 03 |
| Total |  | 21 |

1.B.18 - CRONOGRAMA FISICO DAS ETAPAS DE TRABALHO

- Diagnóstico de Estado e Elaboração de Projeto:

Etapa referida ao levantamento de informação sobre perfil de solo, topografia, isto e inspeção do meio físico e biótico. Esta etapa inclui várias atividades, incluído o levantamento de informação em campo.

- Etapas da remediação:

- Preparo dos maciços e organização dos platôs de lixo; limpeza das drenagens existentes de forma a propiciar a disposição dos resíduos; Implantação da infraestrutura (vestiário, Administração, portaria e refeitório, acessos internos;

- Implantação das células de recebimento de resíduos, continuidade a remediação com operação concomitante. Nesta fase será realizada o monitoramento do aterro (monitoramento geotécnico e da qualidade das águas) para controle ambiental, de maneira de avaliar a eficiência dos sistemas operacionais e de recuperação.

- Encerramento: As etapas de encerramento incluem o fechamento das obras operacionais e de engenharia no local, para dar passo a implantação da cobertura vegetal. Nesta etapa o monitoramento e crescimento das espécies em conjunto a qualidade das águas, e controle de gases e fundamental para certificar que o vazadouro encontra-se efetivamente desativado.

Tabela: Cronograma estimado das etapas de implantação, operação e encerramento.

| CRONOGRAMA FÍSICO DA REMEDIAÇÃO DO VAZADOURO DE SAQUAREMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ATIVIDADES | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FASE DE IMPLANTAÇÃO |  |  | FASE DE OPERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | FASE DE ENCERRAMENTO (2 MESES) |  |
|  |  |  |  |  | CÉLULA 1 (25 MESES) |  |  |  | CÉLULA 2 (14 MESES) |  |  | JUNÇÃO CÉLULAS (13 MESES) |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 A 27 | 28 | 29 | 30 A 43 |  | 44 | 45 A 58 |  | 59 E 60 |  |
| 1 | Mobilização e levantamento topográfico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Obra de instalação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Implantação e melhoria dos acessos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Preparo das Áreas de Remediação, correção topográfica e retaludamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Implantação do sistema de drenagem superficial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Implantação do sistema de drenagem de chorume e gás na ARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Preparação da célula 1. Escavação, reaterro e impermeabilização da base com sistema de drenagem de chorume e gas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Operação da célula 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Preparação da célula 2. Escavação, reaterro e impermeabilização da base com sistema de drenagem de chorume e gas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Operação da célula 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Preparação da fase 3 – junção das células 1 e 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Operação da fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Preparação da Área de Remediação Secundária – ARS. Cortes do terreno, construção dos prédios (portaria, balança, escrit., refeitório e vestiário) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Implantação do Sistema de Tratamento de Chorume. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Operação do STC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Encerramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.B.19 - PLANO DE MONITORAMENTO

O plano de monitoramento e controle deverá incluir, o monitoramento da qualidade da água superficial, subterrânea e do percolado.

Deverá ser implantado ainda um plano de monitoramento geotécnico.

1.B.20 - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

O orçamento detalhado de todos os itens necessários à execução das obras de remediação da área degradada do lixão, com base no índice EMOP, segue anexo.

1.B.21 - PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para execução dos serviços de remediação estimado é de 5 (cinco) anos.

1.B.22 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Os serviços deverão ser executados diariamente pela empresa CONTRATADA, de segunda a sábado, exceto os domingos e feriados previamente acordados e oficiados a SMSPT, no horário de 08 h às 17 h, com intervalo de 1:00 hora para almoço, a partir da data em que for concedida a "autorização de início de execução dos serviços" durante a vigência do contrato.

A autorização de início de execução dos serviços será concedida pela SMSPT, órgão que fiscalizará e coordenará os trabalhos da empresa a ser contratada.

A execução dos serviços será efetuada com estrita observância das normas técnicas de segurança do trabalho, e outras relacionadas ao tipo de serviço a ser executado e o material transportado.

Os caminhões compactadores se deslocarão diretamente ao aterro controlado, onde efetuarão a descarga;

O lixo orgânico e os inertes serão removidos para o aterro controlado onde será distribuído e aterrado, segundo a técnica, com o uso de trator de esteiras;

A CONTRATADA fornecerá aos funcionários operadores do aterro todos os equipamentos de segurança necessário, conforme exigência da legislação de segurança do trabalho; uniformes, botas, bonés, luvas, máscaras, etc.; bem como todas as ferramentas necessárias para a operação do aterro e da usina como: pás, enxadas, vassouras, ancinhos de diversos tipos, etc.;

Descarregar os resíduos sólidos no pátio de descarga, para os resíduos que seguirão processamento mecânico e na área de aterramento para os que forem processados mecanicamente.

Compactar os resíduos orgânicos, bem como os inertes em camada não superior a 3 metros, incluindo a cobertura intermediária.

Aterrar diariamente os resíduos sólidos orgânicos e inertes, após compactados, exceto nos dias em que a condição climática (chuva) não permita, tendo, contudo, em restabelecendo, providenciar em caráter de urgência a cobertura dos resíduos.

Escavar material (saibro/argila) que será utilizada na cobertura dos resíduos sólidos.

Responsabilizar-se pelo carregamento e pelo transporte do material que será utilizado na cobertura dos resíduos sólidos no interior do aterro controlado.

Utilizar para o tratamento do chorume produzido no aterro controlado o sistema de recirculação de líquidos percolados.

1.B.23 - DA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA deverá fazer a manutenção de suas máquinas e equipamentos de operação.

A CONTRATADA fará a manutenção de todos os equipamentos, instalações, prédios e de todo o bem material e/ou patrimonial que fizerem parte do seu escopo estabelecido em Contrato.

1.B.24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

A retirada do material inorgânico e do composto orgânico, ficarão sob a responsabilidade da CONTRATADA, mediante acompanhamento da CONTRATANTE;

O material destinado ao aterro controlado será coberto com argila, a ser retirada do próprio terreno do aterro ou de áreas de exploração mineral de argila existente na região, devidamente licenciada, conforme determinação da CONTRATRANTE;

A expansão da área útil do aterro controlado poderá ser realizada pela CONTRATADA, respeitando os limites da propriedade;

2 – COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, TRITURAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE:

2.A – COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE

Entendem-se como Resíduos de Saúde a ser coletado pela CONTRATADA os:

Resíduos hospitalares Comuns - Composto por resíduos provenientes das atividades administrativas, auxiliares e gerais, que não tenham entrado em contato com os pacientes doentes, logo não considerado como infectante ou contaminante. Por isso, não representam risco á saúde por serem similares aos resíduos sólidos domiciliares.

Resíduos Pontiagudos ou Cortantes - Qualquer resíduo descartável que pode causar perfurações ou cortes. Estão incluídos agulhas, seringas com agulhas, vidros quebrados,  bisturis  e outros.

Equipamentos Médicos Descartados - correspondem a materiais que não foram contaminados e nem tiveram contato com agentes infectantes, não incluindo materiais e provisões consumidas.

Nota: Lixo Municipal - Manual do Gerenciamento Integrado, ed. 2000, cap. IV, p. 235, 236, IPT -. Instituto de Pesquisas = Tecnológicas, CEMPRE - Compromisso Empresa rial para Reciclagem.

O serviço de coleta de resíduos de saúde é dirigido à coleta dos resíduos provenientes dos hospitais, clínicas de saúde, clinicas veterinárias, consultório médicos e odontológicos, devidamente cadastradas junto aos órgãos municipais competentes, cujos resíduos estejam segregados de acordo com as normas ambientais existentes, e devidamente esterilizados e acondicionados de acordo com a determinação da Contratante, respeitado o limite máximo diário de 20 (vinte) quilos para os geradores privados.

Os resíduos deverão estar acondicionados em recipientes compatíveis que observem as especificações das normas da ABNT e separados de resíduos de outra natureza. É facultado à CONTRATADA não recolher os resíduos que se encontrem acondicionados em desacordo com as normas aplicáveis, mediante imediata comunicação aos órgãos municipais de fiscalização.

A CONTRATADA disporá de ampla gestão no planejamento e execução dos serviços, compreendido o estabelecimento de itinerários, horários e alocação de equipamentos e de pessoal necessários de forma à tornar mais eficientes os serviços prestados.

A equipe padrão para execução a coleta e o transporte do lixo de saúde será constituída de 01 (um) motorista e 01 (um) gari coletor equipados com as ferramentas e equipamentos de segurança adequados, podendo a CONTRATADA utilizar equipe com composição diferente do padrão, desde que não afete a qualidade dos serviços prestados.

Os membros da equipe de coleta deverão apanhar e transportar os recipientes com cuidado, de forma a não danificá-los e a evitar o rompimento dos mesmos e o espalhamento de resíduos no recinto de coleta da unidade, que quando expostos, por queda na coleta, serão limpos e recolhidos de imediato, pela própria equipe.

Todos os funcionários da empresa a ser CONTRATADA ou de empresas subcontratadas pela primeira, quando da execução dos serviços, deverão estar equipados com os equipamentos de proteção individual (EPl).

A empresa CONTRATADA ficará responsável pela destinação final do lixo de saúde em local oficial que forneça a certificação da entrega do mesmo.

Quantitativos

Coleta de Resíduos de Saúde

| Dias de Trabalho no Mês | 26 |
| --- | --- |
| Quantidade Média de Resíduos (Ton/Mês) | 5,10 |

2.B – TRATAMENTO, TRITURAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE

Todo resíduo coletado deverá ser transportado à unidade credenciada e devidamente licenciada para que esta dê o tratamento devido e necessário a este tipo de resíduo. Os mesmos serão tratados por autoclavagem, logo em seguida triturados para a devida descaracterização e, na sequência, dispostos em célula de aterro.

Aceita-se também o método de tratamento de incineração deste tipo de resíduos, desde que também seja licenciado pelo órgão ambiental competente.

3 – DESOBSTRUÇÃO DAS REDES E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E COLETA E TRANSPORTES DOS RESIDUOS ORIGINÁRIOS DESSAS ATIVIDADES:

Os serviços serão prestados através de equipamento combinado de jato d'água a alta pressão com sucção por ação de vácuo (VÁCUO SEWER - JET), com capacidade mínima de armazenamento de 6,00m³ de material no tanque, mangueiras de captação de 4", para limpeza de esgotamento sanitário, inclusive equipe de operação, abastecimento d'água e transporte do material removido.

QUANTIDADE /MÊS = 2 Equipamentos combinados

4 - INFORMAÇÕES GERAIS:

A área abrangida para a execução dos serviços objeto deste Edital será toda a área urbana do Município de Saquarema, compreendendo as localidades abaixo especificadas:

Bacaxá, Av. Pereira, Condado 1, São Geraldo, Parque Suam, Verde Vale, Raia, Vila Retiro, Rio  da  Areia, Barreira,  Rio  Seco,  Lago do Paraíso,  Av.  Saquarema,  Porto da Roça, Vilatur, Jaconé, ltaúna, Recreio de Nazareth, Centro, Orla, Gravatá, Jardim, Sampaio  Correia, Basiléia, Mato Grosso, Tingui, Boqueirão, Barra Nova, Palmital, Rio das Tabuas, Rio Mole e Mombaça.

As condições de pagamento serão mensais, em conformidade com a planilha de medição proposta vencedora, após adimplemento da obrigação e mediante constatação em nota fiscal, por servidor da Secretaria municipal detentora do Contrato;

Não será permitida a permanência de veículos utilizados no contrato em vias públicas quando fora de serviço.

5 - INSTALAÇÕES:

A empresa CONTRATADA deverá dispor de instalações compatíveis para o bom funcionamento do Contrato. Sugere-se instalações que contem com: garagem, pátio de estacionamento, escritório para controle e planejamento das atividades e instalações para atendimento de pessoal operacional (vestiário com chuveiro, sanitários, armários) compatível com o número de funcionários exigido no contrato.

6 – PESSOAL:

A empresa a ser contratada obriga-se a colocar á disposição do município, durante o prazo de vigência do contrato, mão-de-obra necessária á perfeita execução dos serviços, com estrita observância do cumprimento das normas trabalhistas.

Correrão por conta exclusiva da empresa CONTRATADA todos os custos e despesas com alimentação, transportes e alojamento de seus empregados e prepostos, bem como os encargos necessários decorrentes de sua contratação, tais como: salários e encargos sociais inerentes as legislações fiscal, social, securitária, trabalhista e previdenciária.

Todos os empregados da empresa a ser CONTRATADA, quando da execução dos serviços, deverão apresentar-se de uniforme (com logomarca da PMS), bem como estar equipado com os equipamentos de proteção individual (EPI).

6.A - Medidas de Proteção Individual

Os funcionários executores dos serviços de coleta de resíduos sólidos e dos serviços de saúde, devem obrigatoriamente utilizar os EPl's abaixo, uma vez que as tarefas exigem cuidados especiais:

6.A.1 - Coleta de Resíduos Sólidos

Uniforme - composto de blusa e calça, fabricados em tecido de boa resistência e boné de proteção.

Botas - fechada e com solado antiderrapante.

Luvas - do tipo raspa, podendo ser de cano curto ou longo.

Máscara facial - para proteção contra poeira ou risco de respingo de produtos existentes nos resíduos. Deve cobrir a boca e nariz.

Colete - de uso obrigatório dos funcionários que exerçam atividade noturna na coleta.

6.A.2 - Coleta dos resíduos de saúde

Uniforme - composto de blusa e calça, fabricados em tecido de boa res1stênc1a e boné de proteção.

Botas - impermeabilizada, fechada, cano longo e com solado antiderrapante

Luvas - impermeável do tipo PVC de cano longo.

Máscara facial - para proteção contra poeira ou risco de respingo de produtos existentes nos resíduos. Deve cobrir a boca e nariz.

Colete - de uso obrigatório dos funcionários que exerçam atividade noturna na coleta.

Óculos de proteção - quando houver riscos de respingos de material orgânico. Avental Impermeável - usar sempre que houver riscos de respingos de material orgânico.

Os demais funcionários deverão utilizar EPIs e uniformes de acordo com o que é estabelecido pelo Sindicato do Trabalho ou Ministério do Trabalho.

7 - EQUIPAMENTOS:

As marcas, os modelos, os equipamentos e outras características dos equipamentos e veículos que serão utilizados nos serviços, ficarão a critério da CONTRATADA, respeitados as seguintes condições:

Equipamento coletor compactador de resíduos domiciliares: carrocerias tipo especial para coleta de lixo montada adequadamente aos chassis, de modelo coletor compactador com capacidade nominal mínima de 15 m3, que deverão ser fechadas para evitar o despejo de resíduos nas vias públicas, com sistema mecânico de esvaziamento, com local para acondicionamento mínimo de uma pá e uma vassoura, que constituem equipamentos obrigatórios, com no máximo 5 (cinco) anos de uso.

Equipamento para Coleta de Resíduos de Saúde: veículo leve com capacidade de carga mínima de 500 (quinhentos) quilos, dotado de símbolos ou expressões que o identifique como destinado aos serviços de coleta de resíduos de saúde, com no máximo 5 (cinco) anos de uso.

A empresa CONTRATADA se obrigará a instalar uma balança, no vazadouro, para a pesagem dos resíduos, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias.

Veículo para fiscalização: veiculo leve com capacidade para no mínimo 2 (dois) passageiros, com no máximo 5 (cinco) anos de uso.

Os veículos, máquinas e equipamentos deverão ser mantidos em perfeitas condições de funcionamento.

A CONTRATANTE, desde já, reserva-se no direito de, a qualquer momento, exigir da CONTRATADA a substituição imediata daqueles veículos e equipamentos que não apresentarem as condições descritas.

8 - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS:

O destino final dos resíduos domiciliares coletados será no vazadouro situado em Bacaxá.

Na hipótese de alteração do local de destinação final dos resíduos coletados, será aferida a incidência das novas distâncias para o transporte, podendo o preço unitário contratual ser ajustado para mais ou para menos conforme as apurações procedidas.

Os resíduos quando transportados em equipamentos abertos deverão ser utilizados lona rodoviária, rede de nylon, ou cobertura rígida fixada na carroceria do veículo para evitar o derramamento de resíduos durante o trajeto.

Será da responsabilidade da Empresa CONTRATADA o destino final dos resíduos de serviços de saúde em local apropriado e legalizado para este fim que deverá emitir documento da entrega dos mesmos. As despesas decorrentes desta operação serão por conta da CONTRATADA.

9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.1 - A não observância das exigências retro, ensejará a aplicação das penalidades previstas no edital, na minuta contratual e na Lei.

9.2 - Apresentar como condição para assinatura do contrato e sempre que a contratante exigir;

9.3 - Documento original das máquinas, veículos e equipamentos de sua propriedade ou arrendamento em seu nome, que será utilizado na prestação do serviço contratado.

9.4 - Apresentar as máquinas e veículos com operadores e combustíveis, devidamente uniformizados e, portando crachás de identificação, no horário estipulado.

9.5 - Manter as máquinas e os veículos em adequada condição de uso e dentro do especificado no Projeto Básico. Será por conta da empresa a ser CONTRATADA a manutenção em geral, combustível, troca de óleo, lubrificação, etc. dos equipamentos disponibilizados ao atendimento deste contrato.

9.6 - Assumir todos os custos decorrentes da prestação do serviço, correndo por sua conta, toda e qualquer despesa com limpeza, conservação e manutenção das máquinas e dos veículos, suprimento de combustíveis e lubrificantes, toda mão-de-obra empregada, seja na conservação e manutenção, seja na prestação dos serviços, incluindo aí todos os encargos sociais, previdenciários, securitários, administrativos, tributários, dentre outros por ventura incidente na presente contratação, especialmente, acidentes de trabalho e multas.

9.7 - Utilizar para a prestação do serviço, veículos licenciados em conformidade com o código nacional de trânsito, de forma a obedecer toda legislação que regulamenta a atividade, atinente à presente contratação, zelando para que seus funcionários, prepostos e subcontratados, obedeçam à legislação vigente, assumindo toda e qualquer responsabilidade resultante do descumprimento de refendas normas.

9.8 - Disponibilizar aos seus funcionários, prepostos e subcontratados os equipamentos de proteção individual, pertinentes ao serviço a ser prestado.

9.9 - Correrão também por conta exclusivas da empresa a ser CONTRATADA, todos os custos e despesas de transporte, bem como os decorrentes da contratação, tais como: salários e encargos sociais inerentes a legislação fiscal, social, securitária, trabalhista e previdenciária

9.10 - Responder civil e criminalmente pelos danos ou prejuízos causados por seus funcionários, prepostos e subcontratados a terceiros e à administração municipal.

9.11 - Submeter os veículos à avaliação e fiscalização das condições gerais, a ser efetuada pela contratante, sempre que solicitada.

9.12 - Substituir imediatamente as máquinas e veículos, quando constatado pela fiscalização da contratante, que estas não atendem as condições exigidas para a prestação dos serviços.

9.13 - Substituir no prazo de 48 (quarenta e oito) horas as máquinas e os veículos, quando ocorrer qualquer sinistro ou avaria que impeça a execução do serviço a contento, de maneira a não interromper o correto andamento dos serviços durante o tempo necessário aos reparos.

9.14 - Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

9.15 - Em se tratando de atividade diretamente ligada ao meio ambiente, torna-se obrigatória a visita periódica do engenheiro responsável a fim de manter as operações dentro dos padrões e normas ambientais aceitáveis, realizando as correções necessárias quando constatada falha nas inspeções.

10 - VALORES ESTIMATIVOS DOS SERVIÇOS E PREÇOS MÁXIMOS:

| Item | Especificação | Unid. | Quant. | R$ Unit. | R$ Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coleta e Transporte de Resíduos Domiciliares | ton | 1.755,60 | R$ 254,22 | R$ 446.308,63 |
| 2 | Coleta, transporte, tratamento, trituração e disposição final de Resíduos de saúde | ton | 5,10 | R$ 6.682,84 | R$ 34.082,48 |
| 3 | Desobstrução de redes e galerias pluviais | h | 384,00 | R$ 184,33 | R$ 70.782,72 |
| 4 | Operação e Remediação do vazadouro | ton | 1.755,60 | R$ 214,26 | R$ 376.154,86 |
|  | TOTAL (por mês) |  |  |  | R$ 927.328,69 |
|  | TOTAL CONTRATUAL |  |  |  | R$ 11.127.944,28 |

Fonte de referência: EMOP – nov/2016