## Cronograma
CONSTRUÇÃO DE PONTE, BAIRRO JACONÉ.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 59749.71 | 1244.78 | 622.4 | 622.4 | 62239.29 | 62239.29
|  | 96% | 2% | 1% | 1% | 100%
2 | OBRA DE ARTE ESPECIAL | 112697.88 | 450791.55 | 462061.35 | 101428.1 | 1126978.88 | 1126978.88
|  | 10% | 40% | 41% | 9% | 100%
5 | ACESSOS A PONTE | 0 | 0 | 0 | 22066.8 | 22066.8 | 22066.8
|  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
TOTAL OBRA |  | 172447.59 | 452036.33 | 462683.75 | 124117.3 | 1211284.97 | 1211284.97
|  | 14.24% | 37.32% | 38.2% | 10.24% | 100%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 6897.9 | 18081.45 | 18507.35 | 4964.69 | 48451.39 | 48451.39
|  | 14.24% | 37.32% | 38.2% | 10.24% | 100%
BDI - 19% |  | 32765.04 | 85886.9 | 87909.91 | 23582.29 | 230144.14 | 230144.14
|  | 14.24% | 37.32% | 38.2% | 10.24% | 100%
TOTAL GERAL |  | 212110.53 | 556004.68 | 569101.01 | 152664.28 | 1489880.5 | 1489880.5
|  | 14.24% | 37.32% | 38.2% | 10.24% | 100%
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo