## CronograMA-Fisico (Imprimir)
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
|  |  | Obra | [5 empty] | Referência
|  |  | MASTER PLAN - Complexo de Saúde de Saquarema | [5 empty] | EMOP de jul/2017
|  |  | Endereço | [5 empty] | Licitação |  |  | Modalidade
|  |  | Saquarema / RJ | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 43167
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | ORÇADO |  | MESES
[7 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | TOTAL
1.1 | Urbanização e Infra-estrutura do Complexo de Saúde |  |  |  | 376392.74 | FÍSICO | 30% | 25% |  | 20% | 15% | 10% | 100% |  | -333225.74
[6 empty] | FINANCEIRO | 112917.822 | 94098.185 |  | 75278.548 | 56458.911 | 37639.274 | 376392.74 | verdadeiro
1.2 | Projetos básicos para construção do Centro Especial de Reabilitação - CER (área de construção = 1.200 m²) |  |  |  | 155988 | FÍSICO | 30% | 20% |  | 25% | 20% | 5% | 100%
[6 empty] | FINANCEIRO | 46796.4 | 31197.6 |  | 38997 | 31197.6 | 7799.4 | 155988 | verdadeiro
1.3 | Projetos básicos para construção do Centro Especial de Odontológia - CEO (área de construção = 800 m²) |  |  |  | 111656 | FÍSICO | 30% | 20% |  | 25% | 20% | 5% | 100% |  | -68489
[6 empty] | FINANCEIRO | 33496.8 | 22331.2 |  | 27914 | 22331.2 | 5582.8 | 111656 | verdadeiro
1.4 | Projetos básicos para construção do Centro de Imagem (área de construção = 600 m²) |  |  |  | 83742 | FÍSICO | 30% | 30% |  | 20% | 15% | 5% | 100% |  | -40575
[6 empty] | FINANCEIRO | 25122.6 | 25122.6 |  | 16748.4 | 12561.3 | 4187.1 | 83742 | verdadeiro
[6 empty] | T. FINANCEIRO | 218333.622 | 172749.585 |  | 158937.948 | 122549.011 | 55208.574 | 727778.74
|  |  | CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO |  | 727778.74
|  |  | BDI | 18% | 130976.2724
|  |  | CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO |  | 858755.0124
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO