## Crono001501
Prefeitura Muncipal de Saquarema
Secretaria de Obras e Urbanismo
Rua Coronel Madureira,77
Saquarema - RJ - Brasil - 28.990-000
Orçamento: | PONTE SOBRE O RIO RONCADOR RJ 106 - SAMPAIO CORREIA
Obra: | PONTE SOBRE O RIO RONCADOR RJ 106 - SAMPAIO CORREIA
Código | Descrição dos serviços | Valor | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias | 120 Dias | TOTAL
01 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 77063.1178 | 30825.2471 | 19265.7794 | 19265.7794 | 7706.3118 | 77063.1178 | 0
|  |  | 40% | 25% | 25% | 10% | 100%
02 | CANTEIRO DE OBRA | 15003.4746 | 15003.4746 |  |  |  | 15003.4746 | 0
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
03 | MOVIMENTO DE TERRA | 7341.8258 | 5139.2781 |  | 2202.5477 |  | 7341.8258 | 0
|  |  | 70% | 0% | 30% | 0% | 100%
04 | TRANSPORTES | 8744.6794 | 2186.1699 | 2186.1699 | 2186.1699 | 2186.1699 | 8744.6794 | 0
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
05 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 193351.8586 | 48337.9647 | 48337.9647 | 48337.9647 | 48337.9647 | 193351.8586 | 0
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
10 | FUNDAÇÕES | 65647.956 |  | 21663.8255 | 21663.8255 | 22320.305 | 65647.956 | 0
|  |  | 0% | 33% | 33% | 34% | 100%
11 | ESTRUTURAS | 765738.5022 | 168462.4705 | 199092.0106 | 199092.0106 | 199092.0106 | 765738.5022 | 0
|  |  | 22% | 26% | 26% | 26% | 100%
20 | CUSTOS RODOVIÁRIOS | 22553.53 |  |  | 11276.765 | 11276.765 | 22553.53 | 0
|  |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
SUB TOTAL |  | 1155444.9444 | 269954.6048 | 290545.75 | 304025.0627 | 290919.5269 | 1155444.9444
|  |  | 44802.22 | 89604.43 | 89604.43 | 89604.43
|  |  | -225152.3848 | -200941.32 | -214420.6327 | -201315.0969