## Crescimento
#VALUE!
|  | Mês: | 2025-12-31 |  | →Menu←
|  | Trim: | 4T25
Crescimento
| Leilões | Projetos | Contrato | Empresa | % ISA ENERGIA BRASIL | UF | Deságio | RAP ISA ENERGIA BRASIL Ciclo 2025/2026 (R$ milhões) | Assinatura do Contrato | Data de Necessidade¹ | Prazo ANEEL | Investimento ANEEL (R$ milhões) | CapEx ANEEL Participação ISA ENERGIA BRASIL data base leilão (R$ milhões) | CapEx ISA ENERGIA BRASIL total até 31/12/2025 (R$ milhões) | Licenci. Ambiental (LI) | Início da Construção | Avanço Fundiário³ | Avanço Físico4 | Entrada em Operação Comercial² | CapEx ANEEL (valor real dez/25) | CapEx Realizado (valor real dez/25)
[23 empty] | Ano Leilão |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Paraguaçu | 013/2015 (out/2016) | Paraguaçú (Lote 3) | 003/2017 | IE Paraguaçu | 50% | BA/MG | 0% | #REF! | 2017-02-10 | 2019-01-01 | 2022-02-10 | 509.595 | 254.7975 | 333.359 | ü | 2T19 | 100% | 100% | 3T22 | 399.9881 | 449.5211 |  | 2016 |  | Empreendimentos Arrematados | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3
Aimorés |  | Aimorés (Lote 4) | 004/2017 | IE Aimorés | 50% | MG | 0% | #REF! | 2017-02-10 | 2019-01-01 | 2022-02-10 | 341.118 | 170.559 | 197.5455 | ü | 2T19 | 100% | 100% | 2T22 | 267.7482 | 280.7375 |  | 2016 |  | Empreendimentos Arrematados (acumulado) | 3 | 8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 16 | 19
Itaúnas |  | Itaúnas (Lote 21) | 018/2017 | IE Itaúnas | 100% | ES | 25.14% | #REF! | 2017-02-10 | 2018-07-01 | 2022-06-10 | 297.819 | 297.819 | 373.803 | ü | 3T18 | 100% | 100% | 4T23 | 467.5244 | 488.8492 |  | 2016 |  | RAP Adicionada | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Ivaí | 005/2016 (abr/2017) | Ivaí (Lote 1) | 022/2017 | IE Ivaí | 50% | PR | 33.24% | #REF! | 2017-08-11 | 2021-02-01 | 2022-08-11 | 1936.4738 | 968.2369 | 1061.1835 | ü | 4T19 | 100% | 100% | 4T22 | 1508.1737 | 1375.6559 |  | 2017 |  | RAP Adicionada (acumulado) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tibagi |  | Tibagi (Lote 5) | 026/2017 | IE Tibagi | 100% | SP / PR | 32.2% | #REF! | 2017-08-11 | 2017-01-01 | 2021-08-11 | 134.6464 | 134.6464 | 117.526 | ü | 3T18 | 100% | 100% | 4T20 | 209.7319 | 167.3981 |  | 2017
Itaquerê |  | Itaquerê (Lote 6) | 027/2017 | IE Itaquerê | 100% | SP / PR | 44.51% | #REF! | 2017-08-11 | 2018-06-01 | 2021-08-11 | 397.7335 | 397.7335 | 255.906 | ü | 3T18 | 100% | 100% | 3T20 | 619.5294 | 366.8416 |  | 2017
Aguapeí |  | Aguapeí (Lote 29) | 046/2017 | IE Aguapeí | 100% | SP / PR | 52.69% | #REF! | 2017-08-11 | 2018-12-01 | 2021-08-11 | 601.8795 | 601.8795 | 363.42 | ü | 3T19 | 100% | 100% | 1T21 | 937.5173 | 504.8711 |  | 2017
Itapura-Bauru |  | Bauru (Lote 25) | 042/2017 | IE Jaguar 6 | 100% | SP | 57.55% | #REF! | 2017-08-11 | 2019-08-01 | 2021-02-11 | 125.7943 | 125.7943 | 62.978 | ü | 2T18 | 100% | 100% | 3T19 | 195.9434 | 91.122 |  | 2017
Itapura-Lorena | 002/2018 (jun/2018) | Lorena (Lote 10) | 021/2018 | IE Itapura | 100% | SP | 73.9% | #REF! | 2018-09-21 | 2020-01-01 | 2022-09-21 | 237.947 | 237.947 | 126.087 | ü | 3T19 | 100% | 100% | 4T21 | 356.1287 | 170.5369 |  | 2018
Biguaçu |  | Biguaçu (Lote 1) | 012/2018 | IE Biguaçu | 100% | SC | 66.7% | #REF! | 2018-09-21 | 2021-09-01 | 2023-09-21 | 641.382 | 641.382 | 455.965 | ü | 1T21 | 100% | 100% | 3T22 | 959.9387 | 586.2914 |  | 2018
Minuano | 002/2019 (dez/2019) | Minuano (Lote 1) | 001/2020 | Evrecy | 100% | RS | 66.85% | #REF! | 2020-03-01 | 2020-01-01 | 2025-03-20 | 681.55 | 681.55 | 735.703 | ü | 3T22 | 100% | 100% | 4T24 | 967.7448 | 830.9017 |  | 2019
Três lagoas |  | Três Lagoas (Lote 6) | 006/2020 | IE Tibagi | 100% | MS / SP | 68.12% | #REF! | 2020-03-01 | 2020-01-01 | 2023-09-01 | 98.792 | 98.792 | 87.068 | ü | 2T21 | 100% | 100% | 2T22 | 140.2662 | 109.9208 |  | 2019
Triângulo Mineiro |  | Triângulo Mineiro (Lote 7) | 007/2020 | IEMG | 100% | MG | 65.4% | #REF! | 2020-03-01 | 2020-01-01 | 2025-03-20 | 553.567 | 553.567 | 519.595 | ü | 1T22 | 100% | 100% | 3T23 | 785.9618 | 600.2651 |  | 2019
Riacho Grande | 001/2020 (dez/2020) | Riacho Grande (Lote 7) | 005/2021 | IE Riacho Grande | 100% | SP | 57.9% | #REF! | 2021-03-01 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 1140.628 | 1140.628 | 867.0284 | ü | 3T23 | 100% | 100% | 4T25 | 1589.7885 | 923.7013 | 273.5996 | 2020
Piraquê | 001/2022 (jun/2022) | Piraquê (Lote 3) | 008/2022 | ISA ENERGIA BRASIL | 100% | MG / ES | 46.75% | #REF! | 2022-09-01 | 2026-01-01 | 2027-09-30 | 3653.6077 | 3653.6077 | 3667.2785 | ü | 3T24 | 99.5% | 91.5% | - | 4351.9989 | 3795.8559 | -13.6708 | 2022
Jacarandá |  | Jacarandá (Lote 6) | 011/2022 | IE Jaguar 8 | 100% | SP | 59.21% | #REF! | 2022-09-01 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 232.2923 | 232.2923 | 168.1409 | ü | 3T24 | 83% | 75.6% | - | 276.6952 | 171.5602 | 64.1514 | 2022
Serra Dourada | 001/2023 (jun/2023) | Serra Dourada (Lote 1) | 006/2023 | ISA ENERGIA BRASIL | 100% | BA/MG | 44.85% | #REF! | 2023-09-01 | Imediata | 2029-03-29 | 3157 | 3157 | 907.513 | 1T26 | 3T25 | 81% | 30.3% | - | 3609.9102 | 922.0843 | 2249.487 | 2023 | 2 trechos de Serra Dourada já possuem LI, enquanto está pendente para 1 trecho do projeto.
Itatiaia |  | Itatiaia (Lote 7) | 012/2023 | ISA ENERGIA BRASIL | 100% | RJ/MG | 41.81% | #REF! | 2023-09-01 | Imediata | 2029-03-29 | 2342.2975 | 2342.2975 | 236.075 | 3T26 | 3T26 | 81% | 26.5% | - | 2678.478 | 242.669 | 2106.2225 | 2023
Água Vermelha |  | Água Vermelha (Lote 9) | 014/2023 | IE Tibagi | 100% | SP | 50.36% | #REF! | 2023-09-01 | Imediata | 2026-09-29 | 94.1769 | 94.1769 | 87.06 | ü | 3T24 | 100% | 100% | 2T25 | 107.6937 | 89.4539 | 7.1169 | 2023
| Total (19) | [5 empty] | 47.16% | #REF! | - | - | - | 17178.2999 | 15784.7065 | 10623.2347 | - | - | - | - | - | 20430.7611 | 12168.237 | 4686.9066
| ¹ Conforme contrato de concessão | [5 empty] | desde 2019 | #REF! |  |  |  |  | 11953.9114 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
²Avanço Fundiário: evolução das propriedades liberadas
| ³ Avanço Fundiário: evolução das propriedades liberadas | [12 empty] | 5161.4717 | [6 empty] | 8262.5241
4 Avanço do Projeto: evolução de todas as atividades relativas ao empreendimento até sua energização

## Growth
#VALUE!
| Mês: | 2025-12-31 |  | →Menu←
| Trim: | 4T25
Growth
Auctions | Project | Contract | Company | % ISA ENERGIA BRASIL | UF | Discount | RAP ISA ENERGIA BRASIL Cycle 2025/2026 (R$ million) | Contract signature | Deadline ANEEL | Necessity Date¹ | ANEEL CAPEX (R$ million) | ANEEL CAPEX ISA ENERGIA BRASIL Participation (R$ million) | Total CapEx ISA ENERGIA BRASIL until 06/30/2054 (R$ million) | Environmental License (LI) | Initiation of Construction | Land Development4 | Projects Development5 | Entry in Commercial Operation
ANEEL
013/2015 (oct/2016) | Paraguaçú (Lot 3) | 003/2017 | IE Paraguaçu | 50% | BA/MG | 0% | #REF! | 2017-02-10 | 2022-02-10 | 2019-01-01 | 509.595 | 254.7975 | 333.359 | ü | 2Q19 | 100% | 100% | 3Q22
| Aimorés (Lot 4) | 004/2017 | IE Aimorés | 50% | MG | 0% | #REF! | 2017-02-10 | 2022-02-10 | 2019-01-01 | 341.118 | 170.559 | 197.5455 | ü | 2Q19 | 100% | 100% | 2Q22
| Itaúnas (Lot 21) | 018/2017 | IE Itaúnas | 100% | ES | 25.14% | #REF! | 2017-02-10 | 2022-06-10 | 2018-07-01 | 297.819 | 297.819 | 373.803 | ü | 3Q18 | 100% | 100% | 4Q23
005/2016 (apr/2017) | Ivaí² (Lot 1) | 022/2017 | IE Ivaí | 50% | PR | 33.24% | #REF! | 2017-08-11 | 2022-08-11 | 2021-02-01 | 1936.4738 | 968.2369 | 1061.1835 | ü | 4Q19 | 100% | 100% | 4Q22
| Tibagi (Lot 5) | 026/2017 | IE Tibagi | 100% | SP / PR | 32.2% | #REF! | 2017-08-11 | 2021-08-11 | 2017-01-01 | 134.6464 | 134.6464 | 117.526 | ü | 3Q18 | 100% | 100% | 4Q20
| Itaquerê (Lot 6) | 027/2017 | IE Itaquerê | 100% | SP / PR | 44.51% | #REF! | 2017-08-11 | 2021-08-11 | 2018-06-01 | 397.7335 | 397.7335 | 255.906 | ü | 3Q18 | 100% | 100% | 3Q20
| Aguapeí (Lot 29) | 046/2017 | IE Aguapeí | 100% | SP / PR | 52.69% | #REF! | 2017-08-11 | 2021-08-11 | 2018-12-01 | 601.8795 | 601.8795 | 363.42 | ü | 3Q19 | 100% | 100% | 1Q21
| Bauru (Lot 25) | 042/2017 | IE Jaguar 6 | 100% | SP | 57.55% | #REF! | 2017-08-11 | 2021-02-11 | 2019-08-01 | 125.7943 | 125.7943 | 62.978 | ü | 2Q18 | 100% | 100% | 3Q19
002/2018 (jun/2018) | Lorena (Lot 10) | 021/2018 | IE Itapura | 100% | SP | 73.9% | #REF! | 2018-09-21 | 2022-09-21 | 2020-01-01 | 237.947 | 237.947 | 126.087 | ü | 3Q19 | 100% | 100% | 4Q21
| Biguaçu (Lot 1) | 012/2018 | IE Biguaçu | 100% | SC | 66.7% | #REF! | 2018-09-21 | 2023-09-21 | 2021-09-01 | 641.382 | 641.382 | 455.965 | ü | 1Q21 | 100% | 100% | 3Q22
002/2019 (dec/2019) | Minuano (Lot 1) 6 | 001/2020 | Evrecy | 100% | RS | 66.85% | #REF! | 2020-03-01 | 2025-03-20 | 2020-01-01 | 681.55 | 681.55 | 735.703 | ü | 1Q22 | 100% | 100% | -
| Três Lagoas (Lot 6) | 006/2020 | IE Tibagi | 100% | MS / SP | 68.12% | #REF! | 2020-03-01 | 2023-09-01 | 2020-01-01 | 98.792 | 98.792 | 87.068 | ü | 2Q21 | 100% | 100% | 2Q22
| Triângulo Mineiro (Lot 7) | 007/2020 | IEMG | 100% | MG | 65.4% | #REF! | 2020-03-01 | 2025-03-20 | 2020-01-01 | 553.567 | 553.567 | 519.595 | ü | 1Q22 | 100% | 100% | 3Q23
001/2020 (dec/2020) | Riacho Grande (Lot 7) | 005/2021 | IE Riacho Grande | 100% | SP | 57.9% | #REF! | 2021-03-01 | 2026-03-31 | 2026-01-01 | 1140.628 | 1140.628 | 867.0284 | ü | 4Q23 | 100% | 100% | 4T25
001/2022 (jun/2022) | Piraquê (Lot 3) | 008/2022 | ISA ENERGIA BRASIL | 100% | MG / ES | 46.75% | #REF! | 2022-09-01 | 2027-09-30 | 2026-01-01 | 3653.6077 | 3653.6077 | 3667.2785 | ü | 3T24 | 99.5% | 91.5% | -
| Jacarandá (Lot 6) | 011/2022 | IE Jaguar 8 | 100% | SP | 59.21% | #REF! | 2022-09-01 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 232.2923 | 232.2923 | 168.1409 | ü | 3T24 | 83% | 75.6% | -
001/2023 (jun/2023) | Serra Dourada (Lot 1) | 006/2023 | ISA ENERGIA BRASIL | 100% | BA/MG | 44.85% | #REF! | 2023-09-01 | 2029-03-29 | immediate | 3157 | 3157 | 907.513 | 1T26 | 3T25 | 81% | 30.3% | -
| Itatiaia (Lot 7) | 012/2023 | ISA ENERGIA BRASIL | 100% | RJ/MG | 41.81% | #REF! | 2023-09-01 | 2029-03-29 | immediate | 2342.2975 | 2342.2975 | 236.075 | 3T26 | 3T26 | 81% | 26.5% | -
| Água Vermelha (Lot 9) | 014/2023 | IE Tibagi | 100% | SP | 50.36% | #REF! | 2023-09-01 | 2026-09-29 | Imediata | 94.1769 | 94.1769 | 87.06 | ü | 3T24 | 100% | 100% | -
Total (19) | [5 empty] | 47.16% | #REF! | - | - | - | 7698.9255 | 15784.7065 | 10623.2347 | 15784.7065 | 10623.2347 | - | - | -
¹ According to concession agreement
² To receive the total amount of RAP
3 Land Development: evolution of properties released
4 Project Development: evolution of all activities related to the project until electricity is provided to it